Gemeindekirchenratswahlen 2025

Arbeitsplan Kirchenkreis/Kreiskirchenämter

LK = 		Weitergabe an Landeskirchenamt

KK =	Beschluss Kreiskirchenrat

Ö =		Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Überlegen Sie, wie Sie Medien und Öffentlichkeit mit einbeziehen. Mit den EKMintern Ausgaben 10/2024 und 1/2025 erhalten Sie zwei Beilagenhefte zur GKR-Wahl 2025, Hinweise aus dem Referat Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem sind Musterpressemitteilungen und Textbausteine für Gemeindebriefe auf der Internetseite www.wahlen-ekm.de zu finden.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie als Arbeitsgrundlage den Terminplan für die Wahlen zum Gemeindekirchenrat 2025 hinzu (EKM intern 9/2024 und Internet: www.wahlen-ekm.de). Dort finden Sie auch Hinweise auf die jeweils geltenden rechtlichen Regelungen.

I. Wahlvorbereitungen

| # Zeitraum / spätester Termin | # Aktivität | # Material, u.a. in EKM intern # und www.wahlen-ekm.de | # Formulare der Kirchen-gemeinden auf # www.wahlen-ekm.de |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5.12.2024 | # Konsultation der Beauftragten der Kirchenkreise # Landeskirchenamt Erfurt |  |  |
| Ab November 2024 | Weisen Sie auf die anstehende Gemeindekirchenratswahl hin, bieten Sie ggf. Zusammenkünfte der GKR-Vorsitzenden zum Thema an. Bei den Zusammenkünften können Terminplan und Arbeitsplan für die Gemeindekirchenräte Grundlage für das Gespräch sein. Der Internetauftritt kann vorgestellt werden. Ggf. lassen sich Fragen sammeln, die dann an das Landeskirchenamt weitergegeben werden. Gemäß § 8 des Gemeindekirchenratsgesetzes ist der Kreiskirchenrat für die Beaufsichtigung der Vorbereitung und Durchführung der Wahl zuständig. Deshalb ist es sinnvoll, auch eine Terminplanung für den Kreiskirchenrat und die Aufgaben des Kirchenkreises vorzunehmen | EKM intern Beilagenheft 9/24 Beilagenheft 10/24 Internet (www.wahlen-ekm.de): GKR Wahl mit allen Formularen für die Kirchengemeinden und weiteren Anregungen |  |
| bis 31.3.2025 | Entgegennahme der Beschlüsse zu den Wahlterminen, Erstellung einer Übersicht, LK Liste der Wahltermine mit Zusatz, welche Kirchengemeinden die Briefwahlunterlagen für alle Gemeindeglieder nicht haben wollen und Mitteilung an das Landeskirchenamt. Weitergabe auch an Kreiskirchenämter wegen Spezifizierung Gemeindegliederverzeichnis (Alter am Wahltag) |  | F01 – Meldung Termin, Ort und Briefwahl |
| Bis 31.3.2025 | KK Entgegennahme Mitteilungen, wenn die Zahl der Kirchenältesten sich gegenüber der letzten Wahl in einer Kirchengemeinde ändern soll. | EKM intern Beilagenheft 1/25: Artik. Rechtliche Grundlagen | F01 – Meldung Termin, Ort und Briefwahl |
| März 2025 | Ö Weisen Sie auf die Wahl hin! | Pressemitteilung 1 |  |
| Bis spätestens 18.5.2025 | Erstellen der Wählerliste! In der Wählerliste sind alle Gemeindeglieder aufgeführt, die  am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben. Die nötigen Daten werden aus dem Gemeindegliederverzeichnis genommen, also in der Regel vom Kreiskirchenamt zur Verfügung gestellt und dann durch die GKR überprüft. |  | F06– Wählerliste |
| Juni 2025 | Ö Informieren Sie über die Wahltermine! | Pressemitteilung 2 |  |
| bis 8.8.2025 | Ankunft der Briefwahlunterlagen für alle Gemeindeglieder in den Kirchenkreisen. Die fertigen Kuverts sind so verpackt, dass jede Kirchengemeinde einen/mehrere gesonderte Kartons erhält; damit entfällt die Sortierung und Aufbereitung in den Kirchenkreisen; es müssen nur noch die Kartons an die Kirchengemeinden abgegeben werden |  |  |
| ab 15.08 2025 | Ö Stellen Sie die Kandidaten vor! | Pressemitteilung 3 |  |
| ab 8.8.2025 | Verteilung der Briefwahlunterlagen an die Kirchengemeinden |  |  |
| ab Eingang Mitteilung bis 12.9.2025 | Beschlussfassung KKR zu § 11a und Mitteilung an Kirchengemeinde |  |  |
| Juli/August 2025 | KK Entscheidungen über Beschwerden in Wahlangelegenheiten gemäß § 14 GKRG. |  | F08a – Mitteilung Ablehnung Kandidat F08b– Mitteilung Ablehnung Erstunterzeichner |
| 16.6. bis 8.8.2025 | In dieser Zeit prüfen die GKR die Wählerliste abschließend und beschließen sie. Die Kreiskirchenämter liefern dazu Aktualisierungen zu den Gemeindegliederverzeichnissen. Nach Vereinbarung können die Kreiskirchenämter Adresskleber zur Individualisierung von Blankounterlagen von Briefwahlunterlagen zur Verfügung stellen, Serienbriefe drucken oder ggf. den Versand an die Wahlberechtigten übernehmen. |  | F06 – Beschluss Wahlverzeichnis |
| September 2025 | Überprüfung der Berichte an den Kreiskirchenrat über den Abschluss der Wahlvorbereitungen, ggf. mit Unterstützung der Kreiskirchenämter |  | F07a/b– Kandidatenliste F09 – Abschluss Wahlvorbereitungen |
| Ende September/Anfang Oktober 2025 | Ö Weisen Sie erneut mit einer Pressemitteilung auf den Wahltermin hin. | Pressemitteilung 4 | F14 – Wahlbenachrichtigung |

II. Wahlhandlung

zu dem von Ihnen festgelegten Termin zwischen dem 20.9 und 5.10.2025

| # Zeitraum / spätester Termin | # Aktivität | # Material in EKM intern und www.wahlen-ekm.de | # Formulare der Kirchen-gemeinden auf www.wahlen-ekm.de |
| --- | --- | --- | --- |
| Wahltag bzw. unmittelbar danach | Die Wahlvorstände übermitteln noch am gleichen Tag (ggf. über das Gemeindebüro) an den Kirchenkreis die Niederschrift. Ist die Wahl nicht ordnungsgemäß verlaufen, ist unverzüglich der Kreiskirchenrat zu informieren. #### LK Im Kirchenkreis werden die Ergebnisse nach Vorgabe des Landeskirchenamtes zusammengefasst und an das Landeskirchenamt übermittelt. Spätester Termin ist der 30.10.2025 |  | F16 - Niederschrift |
| Nach Abschluss der Wahl | Ö Pressemitteilung zu Ergebnissen der Wahl. | Pressemitteilung 5 |  |
| Oktober/November 2025 | KK Bearbeitung von Wahlanfechtungen nach § 22 GKRG |  |  |
| innerhalb von vier Wochen nach der Einführung Dezember 2025 | ##### Nach Konstituierung der GKR KK Bestätigung der Berufung weiterer Mitglieder durch die GKR. Entgegennahme der Mitteilung über den Vollzug der Wahl und der Konstituierung des neuen GKR an den Kreiskirchenrat LK Zusammenfassung nach Vorgabe Landeskirchenamt und Weitergabe an Landeskirchenamt |  | F19 – Mitteilung über Konstituierung |
| Zu einem günstigen Zeitpunkt | In der Anfangsphase der neuen Legislatur müssen vor allem neue Kirchenälteste mit der Arbeitsweise vertraut werden und die Strukturen verstehen. Der Kirchenkreis sollte Fortbildungsveranstaltungen für Kirchenälteste und Vorsitzende von Gemeindekirchenräten anbieten. | - Rechtsvorschriften für die Arbeit der Gemeindekirchenräte: www.kirchenecht-ekm.de, Flyer zum Recht der Gemeindekirchenräte - www.gemeindedienst-ekm.de |  |